## Sheet1
Projektplanung			Ziel Datum	Beginn Datum	bearbeitet von	benötigte Zeit	Check/Datum		Überprüft von	Datum		Fertig	In Bearbeitung	Noch nicht bearbeitet	In Bearbeitung Frage(?)

Planungs Phase
	GANT Projektplanung Abgabe		23.11.17
	Rahmen und Mittelstruktur
	Entscheidung

Definitions Phase
	Definition der Anforderungen

Entwurfs Phase
	Benutzeroberfläche		23.11.17
	Aufteilung der Teilprozesse
	Strukturierung der Teilprozesse
	Modellierung Modularisierung (PAP)
		PAP function main (void)
		1.2.3….4

	Festlegung der Schnittstellen
	Endabgabe PAP		14.12.17
	XML Datenstruktur		14.12.17
	Algebraische Lösung		11.01.18

Implementierungs Phase
	Code der Teilprozesse schreiben		01.02.18
		Sensorinterpretation function	14.12.17

	Testen/Systemintegration

	Programmcode+Dokumentation Abg.		01.02.18

Einführ./Präs. Phase
	Präsentation Vorbereitung		08.02.18